附件3

东南大学《国家大学生创新性实验计划》、《江苏省高等学校大学生实践创新训练计划》项目中期检查要求

1、实施大学生创新性实验计划应注重创新性实验项目的实施过程，强调项目实施过程中学生在科学精神、科学作风和科学方法方面的训练和创新思维和创新实践方面的收获。为此必须加强项目实施中的过程管理，严格的规范化的中期检查是其中最主要的管理环节之一。

2、根据创新性实验项目的内容和具体目标，项目的执行时间可定为1—3年，中期检查规定为每半年一次，即一年期项目至少为一次，三年期项目至少为五次。

3、中期检查由项目指导教师所在院系聘请三名副教授职称以上（含）的教师组成专家组负责实施，但须预先将具体安排报校“国家大学生创新性实验项目管理办公室”备案，以便办公室随机派员抽查。

4、中期检查须根据“项目认定书”所规定的工作进度对项目的进展情况进行检查，并给出恰当的评价，提出意见和建议。如发现项目申报或实施过程中有弄虚作假或工作无明显进展的现象，专家组应提出及时终止项目运行的建议。对更改项目内容、更换项目成员，提前或推迟项目进度等要求，专家组应进行实事求是的审核，并给出同意与否的结论。最后由校“国家大学生创新性实验项目管理办公室”认定并通知执行。

5、项目实施过程中，各项目组必须对研究实践活动做详细的记录。中期检查时，项目组应向专家组提供阶段性的整理归类的原始记录。结题验收时，应提供全套经整理归类的原始记录。

6、每次中期检查以后，院系须将每个检查项目的“中期检查表”（见附表）提交给校“国家大学生创新性实验项目管理办公室”备案存档，并由办公室汇总后，向教育部或江苏省教育厅作项目进展情况的年度报告。

附表：东南大学《国家大学生创新性实验计划》《江苏省高等学校大学生实践创新训练计划》项目中期检查表

东南大学《国家大学生创新性实验计划》

《江苏省高等学校大学生实践创新训练计划》项目中期检查表

院系名称：                                        项目编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | □国家 □江苏省 | 学生负责人 |  | 指导教师 |  |
| 一、项目进展情况： |  |  |  |  |  |
| 二、存在的问题以及拟采取的解决问题的措施 |  |  |  |  |  |
| 三、指导教师意见： 签字： 日期 |  |  |  |  |  |
| 四、院系指导小组意见： 签字： 日期 |  |  |  |  |  |

注、表头及第一、第二栏由学生负责人填写。

院系章（复印无效）

院系创新计划项目指导小组组长签字

年  月  日

附件4

东南大学《国家大学生创新性实验计划》、《江苏省高等学校大学生实践创新训练计划》项目结题验收要求

1、项目完成后，由教务处组织专家组，以“项目认定书”为主要依据，对项目进行结题验收，并按年度将验收结果报教育部或江苏省教育厅。

2、项目结题验收前，项目负责人须填写“项目结题验收表”和“经费使用记录表”（见附表），同时提交项目认定书所规定的结题验收所必需的各项材料，包括文献资料综述、研究或设计方案、经整理归类的原始记录、论文、设计或研究报告、实物、软件、专利、心得体会、电子展板等各项成果支撑材料和相关的电子文档。

3、结题验收时，项目组成员应全体到场，共同汇报和答辩，回答专家组的提问、听取专家组的评审意见、阐述自身的想法。专家组应在全面评价项目完成情况和成果水平的基础上，对项目做出明确的成绩评定，以便学校按规定对项目组成员进行学分认定（见东南大学本科生课外研学学分认定办法），以及落实相关的奖励措施（奖励措施另行规定）。

附表：东南大学《国家大学生创新性实验计划》、《江苏省高等学校大学生实践创新训练计划》项目结题验收表

东南大学《国家大学生创新性实验计划》、

《江苏省高等学校大学生实践创新训练计划》项目结题验收表

院系名称（立项负责人所在院系）                                项目编号

| 一、项目名称 |  |  |  |  | 项目类型 | □国家 □江苏省 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、项目组成员 | 负责人及参加人员排序 | 姓名 | 学号 | 承担工作量（％） |  |  | 本人签字 | 备注 |
|  | 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、研究成果简介（重点介绍特色及创新点）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、成果形式及数量（应于项目认定书相对应）： 1、□文献资料综述（ 1 ）份 ； 2、□研究或设计方案 （ 1 ）份 ； 3、□实验记录 （ ）份 ； 4、□论文 （ ）份 ； 5、□图纸 （ ）份 ； 6、□发表论文 （ ）份 ； 7、□申请专利 （ ）份 ； 6、□研制报告 （ ）份 ； 8、□实物 （ ）件 ， 名称： 主要技术指标： 9、□调研报告 （ ）份 ； 10、□软件 （ ）份 ； 11、□软件说明书 （ ）份 ； 12、□心得体会 （ ）份 ； 13、□其它 ；、 14、□电子展板： （ 1 ） 份 ； 15、□项目成果简介 （ 1 ） 份 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、指导教师意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、验收专家组结论： 成绩等级 □优秀 □良好 □通过 □不通过 项目总学分数 _________学分 给定学分数（负责人） _________学分 给定学分数（参加人）2号 ________学分 3号 ________学分 4号 ________学分 5号 ________学分 专家组建议： □ 可以在下一年度作为全校共享项目作进一步研究； □ 推荐参加竞赛； □ 希望进一步产品化； □ 申请专利； □ 发表论文； - 已达到产品化要求，可以进入学校创新创业团队； - 推荐参加成果展示或学科竞赛 专家组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、学校意见 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表头及第一、二、三、四项由学生负责人填写。

- 承担工作量大小由学生负责人与参加者根据每人实际承担工作量的大小填写，经指导教师审核（作为指导教师意见的一部分填写在第五栏中）。

- 项目总学分数按照《东南大学本科学生课外研学学分认定办法》第五条确定。

- 在对多人合作项目的学分进行分配时可保留一位小数，第二位小数作四舍五入处理。

东南大学《国家大学生创新性实验计划》、

《江苏省高等学校大学生实践创新训练计划》项目经费使用记录

院系名称：                         项目编号：

项目名称：                         项目类型：   □国家   □江苏省

项目学生负责人：                   指导教师：         经费额度：

| 使用日期 | 用 途 | 经费额 | 使用人签字 |
| --- | --- | --- | --- |

课外研学活动小组秘书（签章）     年  月  日